## 工作表1
需求工程项目 | 需求工程项目启动 | 选择合适的生命周期模型 |  | 输入 | 输出
规划需求方案
估算需求工作量
发现需求决策者
| 需求工程计划 | 需求工程计划初步 | 甘特图 |  | 需求工程计划初步
WBS
OBS
风险计划
人力资源计划
预算
实施计划
测试计划
培训计划
配置管理计划
需求工程计划评审
|  | 需求工程计划完善 |  | 需求工程计划初步 | 需求工程计划完善
| 需求获取 | 第一次需求获取 | 定义愿景和范围 | 需求工程计划
选择产品代言人
组织焦点小组
识别系统时间和响应
|  |  | 访谈（老师、学生、管理员） |  | 访谈记录（初）
|  |  | 举行引导式需求获取讨论会 |  | 会议记录
观察用户如何工作
|  |  | 需求访谈整理 |  | 访谈记录（整理）
识别非功能需求
|  |  | UI和功能初步设计 |  | UI界面初步
|  |  | 分发调查问卷 | 调查问卷 | 用户问卷反馈
|  |  | 检查问题报告 | 用户问卷反馈
重用已有需求
|  | 第二次需求获取 | 访谈（老师、学生、管理员） |  | 访谈记录（初）
|  |  | 需求访谈整理 |  | 访谈记录（整理）
识别非功能需求
|  |  | UI和功能初步改善 |  | UI界面改善
|  | 第三次需求获取 | 访谈（老师、学生、管理员） |  | 访谈记录（初）
|  |  | 需求访谈整理 |  | 访谈记录（最终）
|  |  | UI和功能初步完善 |  | UI界面完善
| 需求分析 | 为应用环境建模
创建用户界面以及技术原型
分析需求可实现性
需求按优先级排序
|  | 建立数据字典 |  |  | 数据字典
|  | 为需求建模 |  | 用户问卷反馈、访谈记录（最终） | 需求模型
分析系统与外部世界之间的关联
将需求分配到子系统
| 需求规范说明 | 使用需求文档模板 |  |  | 需求规范说明书
明确需求来源
每个需求一个唯一标识
记录业务规则
记录非功能需求
| 需求验证 | 需求评审
测试需求
定义验收标准
模拟需求
| 需求管理 | 建立变更控制流程 |  |  | 需求变更文档
分析变更影响
建立基线并控制需求集合版本
维护需求变更历史
跟踪需求状态
跟踪需求问题
维护需求可跟踪矩阵
使用需求管理工具
| 知识 | 培训业务分析师
向干系人讲解需求内容
向开发人员讲应用领域知识
定义一个需求工程
|  | 建立一个词汇表 |  |  | 词汇表
| 需求项目管理 | 重新协商承诺
管理需求分析
跟踪记录需求工作
回归学到的经验
| 软件概要设计说明 | 总体设计 |  | 需求工程计划 软件需求变更文档 需求规格说明书 | 软件概要设计说明书
接口设计
运行设计
模块设计
系统数据结构设计
系统出错处理设计
界面设计
| 需求工程收尾 | 项目总结 |  | 项目可行性分析 项目计划书 项目章程软件 需求变更文档 需求规格说明书 | 项目总结报告