## 工作表1
内容 | 评分 | 排名
16、是否有资源分配不平均或人员过载的情况？为什么？ | 2.9375 | 16
11、需求工程项目计划中是否进行了项目干系人分析？列出全部的联系方式？ | 3.0625 | 21
9、是否采用了Project工具绘制了GANTT图？是否准确？在相应的网络图中，是否明确了里程碑？ | 3.1875 | 13
15、是否对每个组员进行了合理分工？为计划中的每项任务数指定了负责人？ | 3.1875 | 15
5、是否经常召开项目会议，并有会议记录？ 记录内容是否合理、有效、及时？ | 3.3125 | 17
7、是否采用了配置管理工具进行文档的版本管理？是否开辟不同的工作空间？效果如何？ | 3.3125 | 15
8、需求工程项目计划中是否明确的给每个组员分配了任务？分配是否合理？ | 3.3125 | 16
14、需求工程项目计划中是否明对WBS结构中每项任务进行了项目说明？是否定了任务的输入和输出？ | 3.375 | 12
13、是否为计划中的每项任务预估了预期完成时间？是否合理？是否可以进一步分解？ | 3.4375 | 10
1、是否准备了相关的演示材料？格式是否符合要求？整体效果如何？ | 3.5 | 17
10、需求工程项目计划中是否明确了项目的组织结构？是否给出OBS图？ | 3.5 | 10
18、是否对项目整体和每项任务给出了的预算？是否合理？ | 3.5 | 8
12、需求计划中是否包含了项目计划的必要子计划？比如：风险、人力资源、预算等等 | 3.5625 | 9
6、需求工程项目计划的WBS结构是否合理？是否涵盖项目的5个阶段、需求工程的2个阶段？ | 3.625 | 9
3、是否提交了项目章程？内容是否完整？ | 3.6875 | 8
19、对当前阶段的里程碑评审，是否为每个组员的绩效进行了有效评价？ | 3.6875 | 13
4、是否提交了需求工程项目计划？是否采用了模版？是否合适？ | 3.8125 | 7
17、是否制订了风险子计划？是否对每个已经识别的风险给出了应措施？ | 3.8125 | 4
总分 | 61.8125 | 13